## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2022年度）
填报单位：什字镇人民政府
项目名称 |  |  | 什字镇草脉村高原夏菜种植项目 |  | 项目负责人及电话 | 李昱龙 0933-3661099
主管部门 |  |  | 县蔬菜办 |  | 实施单位 | 什字镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 30 |  | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  | - | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在草脉村种植蔬菜600亩，其中甘蓝、白萝卜、胡萝卜、红心萝、菠菜各120亩。投放有机肥80吨、尿素7吨、二胺7吨、地膜0.3吨、农药50kg。 |  |  |  | 在草脉村种植蔬菜600亩，其中甘蓝、白萝卜、胡萝卜、红心萝、菠菜各120亩。投放有机肥87.4吨、尿素7吨、二胺7吨、地膜0.3吨、农药160kg。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标(30分) | 蔬菜种植面积（≥**亩） | 30 | ≥600亩 | 600亩 | 30
|  |  | 有机肥（≥**吨） |  | ≥80吨 | 87.5吨
|  |  | 尿素（≥**吨） |  | ≥7吨 | 7吨
|  |  | 二胺（≥**吨） |  | ≥7吨 | 7吨
|  |  | 地膜（≥**吨） |  | ≥0.3吨 | 0.3吨
|  |  | 农药（≥**kg） |  | ≥50kg | 160kg
|  | 质量指标(2.5分) | 种植作物成活率（≥**%） | 2.5 | ≥90% | ≥92% | 2.5
|  | 时效指标(7.5分) | 项目资金到位及时率（≥**%） | 2.5 | ≥100% | 100% | 2.5
|  |  | 当年开工率（≥**%） | 2.5 | ≥100% | 100% | 2.5
|  |  | 当年完成率（≥**%） | 2.5 | ≥100% | 100% | 2.5
|  | 成本指标(10分) | 蔬菜种植补助标准（**元/亩） | 10 | 500元/亩 | 500元/亩 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济 （10分) | 带动贫困劳动力户均年增收（≥**万元） | 10 | ≥0.2 | ≥0.15 | 7.5
|  | 社会 （10分) | 特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥**人） | 10 | ≥12人 | 12人 | 10
|  | 生态效益 （10分) | 农业科技改善耕地面积 | 10 | ≥600亩 | 600亩 | 10
|  |  | 特色产业减少农药、化肥使用量比率 |  | ≥100% | 100%
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | 10 | ≥95% | 95% | 10
|  |  | 技术指导和管理培训人员满意度（≥**%） |  | ≥95% | 95%
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 97.5